## Versão1
ETAPA | TÍTULO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO (em semanas) | TRIMESTRE 1 | [12 empty] | TRIMESTRE 2 | [12 empty] | TRIMESTRE 3 | [12 empty] | TRIMESTRE 4 | [12 empty] | TRIMESTRE 5 | [12 empty] | TRIMESTRE 6 | [12 empty] | TRIMESTRE 7 | [12 empty] | TRIMESTRE 8
[5 empty] | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  |  | DESEMBRO |  |  |  | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  |  | DESEMBRO
[5 empty] | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27
1 | Diagnóstico Inicial da Performance do Sistema
2018-01-01 | Identificar Variáveis a Serem Monitoradas | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | bar: JANEIRO 5
1.2 | Definição do Horário para Monitoramento | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | bar: JANEIRO 5
2018-03-01 | Definição dos Tipos de Monitores | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | bar: JANEIRO 5
2018-04-01 | Monitoramento do Tempo de Observação(To) e de Amostragem(Ts) | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 2 | bar: JANEIRO 5 to JANEIRO 12
2018-05-01 | Visualização e Análise dos Dados Coletados | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | bar: JANEIRO 19
2018-06-01 | Análise de Horários Batch e On-line | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | bar: JANEIRO 19
2 | Identificação do Horário de Pico do Sistema Computacional
2026-01-02 | Definição de To e Ts Utilizando os monitores de software | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | bar: JANEIRO 26
2026-02-02 | Definição de períodos do dia | 2026-02-02 | 2027-02-02 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
2026-03-02 | Calcular a Utilização média por período do dia | 2026-02-02 | 2027-02-02 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
2018-04-02 | Identificar os horários de Pico | 2026-02-02 | 2027-02-02 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
3 | Coleta de Dados do Consumo de Recursos por Processo
2026-01-03 | Definir Variáveis qualitativas | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | bar: FEVEREIRO 2
2026-02-03 | Definir Variáveis quantitativas | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | bar: FEVEREIRO 2
2026-03-03 | Continuação do processo de monitoramento(para natureza de serviço) | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
4 | Seleção de Processos Críticos
2018-01-04 | Análise e identificação de processos críticos | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | bar: FEVEREIRO 9
5 | Otimização do Sistema
2026-01-05 | Re-codificação de programas | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 8 | bar: FEVEREIRO 16 to ABRIL 6
2026-02-05 | Escalonamento do sistema | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 8 | bar: FEVEREIRO 16 to ABRIL 6
2026-03-05 | Otimização de discos | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 8 | bar: FEVEREIRO 16 to ABRIL 6
6 | Meta Otimização
2026-01-06 | Buscar por processos semelhantes(através de clusterização) | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | bar: ABRIL 13 to MAIO 4
2026-02-06 | Aplicar melhorias no grupos replicando ações nos processos semelhantes | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | bar: ABRIL 13 to JUNHO 1
7 | Previsão da Carga de Trabalho Futura
7.1 | Obter dados de monitoramento | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: FEVEREIRO 8
7.2 | Construir e aplicar modelos de regressão linear | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: FEVEREIRO 15 to MARÇO 8
8 | Modelagem Matemática
8.1 | Analisar variáveis | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: FEVEREIRO 8
8.2 | Construir o modelo matemático | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: FEVEREIRO 15 to MARÇO 8
8.3 | Propor melhorias ao sistema | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: FEVEREIRO 15 to MARÇO 8
9 | Prever Início da Fase de Super-Utilização
9.1 | Calcular a carga de saturação | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: MARÇO 15 to ABRIL 6
9.2 | Calcular o tempo para saturação | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: MARÇO 15 to ABRIL 6
10 | Proposta de Nova Configuração
10.1 | Propor nova configuração | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: ABRIL 13 to MAIO 31
10.2 | Calcular vida útil com a nova configuração | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: ABRIL 13 to MAIO 31
11 | Negociação com Diretores e Fornecedores
11.1 | Prepara o relatório Anual do Sistema atual | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: FEVEREIRO 9 to MARÇO 2; JUNHO 7 to JUNHO 28
11.2 | Negociar as alterações | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: MARÇO 9 to MARÇO 23; JULHO 5 to JULHO 19

## Versão2
ETAPA | TÍTULO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO (em semanas) | TRIMESTRE 1 | [12 empty] | TRIMESTRE 2 | [12 empty] | TRIMESTRE 3 | [12 empty] | TRIMESTRE 4 | [12 empty] | TRIMESTRE 5 | [12 empty] | TRIMESTRE 6 | [12 empty] | TRIMESTRE 7 | [12 empty] | TRIMESTRE 8
[5 empty] | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  |  | DESEMBRO |  |  |  | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  |  | DESEMBRO
[5 empty] | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27
1 | Diagnóstico Inicial da Performance do Sistema
2018-01-01 | Identificar Variáveis a Serem Monitoradas | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | bar: JANEIRO 5
1.2 | Definição do Horário para Monitoramento | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | bar: JANEIRO 5
2018-03-01 | Definição dos Tipos de Monitores | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | bar: JANEIRO 5
2018-04-01 | Monitoramento do Tempo de Observação(To) e de Amostragem(Ts) | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 2 | bar: JANEIRO 5 to JANEIRO 12
2018-05-01 | Visualização e Análise dos Dados Coletados | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | bar: JANEIRO 19
2018-06-01 | Análise de Horários Batch e On-line | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | bar: JANEIRO 19
2 | Identificação do Horário de Pico do Sistema Computacional
2026-01-02 | Definição de To e Ts Utilizando os monitores de software | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | bar: JANEIRO 26
2026-02-02 | Definição de períodos do dia | 2026-02-02 | 2027-02-02 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
2026-03-02 | Calcular a Utilização média por período do dia | 2026-02-02 | 2027-02-02 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
2018-04-02 | Identificar os horários de Pico | 2026-02-02 | 2027-02-02 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
3 | Coleta de Dados do Consumo de Recursos por Processo
2026-01-03 | Definir Variáveis qualitativas | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | bar: FEVEREIRO 8
2026-02-03 | Definir Variáveis quantitativas | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | bar: FEVEREIRO 8
2026-03-03 | Continuação do processo de monitoramento(para natureza de serviço) | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 50 | bar: FEVEREIRO 8 to DESEMBRO 27
4 | Seleção de Processos Críticos
2018-01-04 | Análise e identificação de processos críticos | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | bar: FEVEREIRO 15
5 | Otimização do Sistema
2026-01-05 | Re-codificação de programas | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | bar: FEVEREIRO 22 to ABRIL 13
2026-02-05 | Escalonamento do sistema | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | bar: FEVEREIRO 22 to ABRIL 13
2026-03-05 | Otimização de discos | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | bar: FEVEREIRO 22 to ABRIL 13
6 | Meta Otimização
2026-01-06 | Buscar por processos semelhantes(através de clusterização) | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | bar: ABRIL 20 to MAIO 10
2026-02-06 | Aplicar melhorias no grupos replicando ações nos processos semelhantes | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | bar: ABRIL 20 to JULHO 5
7 | Previsão da Carga de Trabalho Futura
7.1 | Obter dados de monitoramento | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: JULHO 12
7.2 | Construir e aplicar modelos de regressão linear | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: JULHO 19 to AGOSTO 9
8 | Modelagem Matemática
8.1 | Analisar variáveis | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: JULHO 12
8.2 | Construir o modelo matemático | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: JULHO 19 to AGOSTO 9
8.3 | Propor melhorias ao sistema | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: JULHO 19 to AGOSTO 9
9 | Prever Início da Fase de Super-Utilização
9.1 | Calcular a carga de saturação | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: AGOSTO 16 to SETEMBRO 6
9.2 | Calcular o tempo para saturação | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: AGOSTO 16 to SETEMBRO 6
10 | Proposta de Nova Configuração
10.1 | Propor nova configuração | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: SETEMBRO 13 to OUTUBRO 25
10.2 | Calcular vida útil com a nova configuração | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: SETEMBRO 13 to OUTUBRO 25
11 | Negociação com Diretores e Fornecedores
11.1 | Prepara o relatório Anual do Sistema atual | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: NOVEMBRO 1 to NOVEMBRO 22
11.2 | Negociar as alterações | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0 | bar: NOVEMBRO 29 to DESEMBRO 13

## Versão3
ETAPA | TÍTULO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO (em semanas) | TRIMESTRE 1 | [12 empty] | TRIMESTRE 2 | [12 empty] | TRIMESTRE 3 | [12 empty] | TRIMESTRE 4 | [12 empty] | TRIMESTRE 5 | [12 empty] | TRIMESTRE 6 | [12 empty] | TRIMESTRE 7 | [12 empty] | TRIMESTRE 8
[5 empty] | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  |  | DESEMBRO |  |  |  | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  |  | DESEMBRO
[5 empty] | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27
1 | Diagnóstico Inicial da Performance do Sistema
2018-01-01 | Identificar Variáveis a Serem Monitoradas | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | bar: JANEIRO 5
1.2 | Definição do Horário para Monitoramento | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | bar: JANEIRO 5
2018-03-01 | Definição dos Tipos de Monitores | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | bar: JANEIRO 5
2018-04-01 | Monitoramento do Tempo de Observação(To) e de Amostragem(Ts) | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 2 | bar: JANEIRO 5 to JANEIRO 12
2018-05-01 | Visualização e Análise dos Dados Coletados | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | bar: JANEIRO 19
2018-06-01 | Análise de Horários Batch e On-line | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | bar: JANEIRO 19
2 | Identificação do Horário de Pico do Sistema Computacional
2026-01-02 | Definição de To e Ts Utilizando os monitores de software | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | bar: JANEIRO 26
2026-02-02 | Definição de períodos do dia | 2026-02-02 | 2027-02-02 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
2026-03-02 | Calcular a Utilização média por período do dia | 2026-02-02 | 2027-02-02 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
2018-04-02 | Identificar os horários de Pico | 2026-02-02 | 2027-02-02 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
3 | Coleta de Dados do Consumo de Recursos por Processo
2026-01-03 | Definir Variáveis qualitativas | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | bar: MARÇO 30
2026-02-03 | Definir Variáveis quantitativas | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | bar: MARÇO 30
2026-03-03 | Continuação do processo de monitoramento(para natureza de serviço) | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 50 | bar: MARÇO 30 to MARÇO 29
4 | Seleção de Processos Críticos
2018-01-04 | Análise e identificação de processos críticos | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | bar: ABRIL 6
5 | Otimização do Sistema
2026-01-05 | Re-codificação de programas | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 25 | bar: ABRIL 13 to SETEMBRO 28
2026-02-05 | Escalonamento do sistema | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 50 | bar: ABRIL 13 to ABRIL 13
2026-03-05 | Otimização de discos | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 25 | bar: ABRIL 13 to SETEMBRO 28
6 | Meta Otimização
2026-01-06 | Buscar por processos semelhantes(através de clusterização) | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 23 | bar: MAIO 11 to OUTUBRO 26
2026-02-06 | Aplicar melhorias no grupos replicando ações nos processos semelhantes | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 25 | bar: MAIO 11 to OUTUBRO 26
7 | Previsão da Carga de Trabalho Futura
7.1 | Obter dados de monitoramento | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 9
7.2 | Construir e aplicar modelos de regressão linear | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: FEVEREIRO 16 to MARÇO 9
8 | Modelagem Matemática
8.1 | Analisar variáveis | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 9
8.2 | Construir o modelo matemático | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: FEVEREIRO 16 to MARÇO 9
8.3 | Propor melhorias ao sistema | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: FEVEREIRO 16 to MARÇO 9
9 | Prever Início da Fase de Super-Utilização
9.1 | Calcular a carga de saturação | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: FEVEREIRO 8 to MARÇO 1
9.2 | Calcular o tempo para saturação | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: FEVEREIRO 8 to MARÇO 1
10 | Proposta de Nova Configuração
10.1 | Propor nova configuração | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 6 | bar: MARÇO 8 to ABRIL 13
10.2 | Calcular vida útil com a nova configuração | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 6 | bar: MARÇO 8 to ABRIL 13
11 | Negociação com Diretores e Fornecedores
11.1 | Prepara o relatório Anual do Sistema atual | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: ABRIL 20 to MAIO 10
11.2 | Negociar as alterações | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 3 | bar: MAIO 17 to MAIO 31

## Versão4
ETAPA | TÍTULO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO (em semanas) | TRIMESTRE 1 | [12 empty] | TRIMESTRE 2 | [12 empty] | TRIMESTRE 3 | [12 empty] | TRIMESTRE 4 | [12 empty] | TRIMESTRE 5 | [12 empty] | TRIMESTRE 6 | [12 empty] | TRIMESTRE 7 | [12 empty] | TRIMESTRE 8
[5 empty] | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  |  | DESEMBRO |  |  |  | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  |  | DESEMBRO
[5 empty] | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27
1 | Diagnóstico Inicial da Performance do Sistema
2018-01-01 | Identificar Variáveis a Serem Monitoradas | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | bar: JANEIRO 5
1.2 | Definição do Horário para Monitoramento | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | bar: JANEIRO 5
2018-03-01 | Definição dos Tipos de Monitores | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | bar: JANEIRO 5
2018-04-01 | Monitoramento do Tempo de Observação(To) e de Amostragem(Ts) | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 2 | bar: JANEIRO 5 to JANEIRO 12
2018-05-01 | Visualização e Análise dos Dados Coletados | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | bar: JANEIRO 19
2018-06-01 | Análise de Horários Batch e On-line | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | bar: JANEIRO 19
2 | Identificação do Horário de Pico do Sistema Computacional
2026-01-02 | Definição de To e Ts Utilizando os monitores de software | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | bar: JANEIRO 26
2026-02-02 | Definição de períodos do dia | 2026-02-02 | 2027-02-02 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
2026-03-02 | Calcular a Utilização média por período do dia | 2026-02-02 | 2027-02-02 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
2018-04-02 | Identificar os horários de Pico | 2026-02-02 | 2027-02-02 | 50 | bar: FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 1
3 | Coleta de Dados do Consumo de Recursos por Processo
2026-01-03 | Definir Variáveis qualitativas | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | bar: MARÇO 30
2026-02-03 | Definir Variáveis quantitativas | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | bar: MARÇO 30
2026-03-03 | Continuação do processo de monitoramento(para natureza de serviço) | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 50 | bar: MARÇO 30 to MARÇO 29
4 | Seleção de Processos Críticos
2018-01-04 | Análise e identificação de processos críticos | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | bar: ABRIL 6
5 | Otimização do Sistema
2026-01-05 | Re-codificação de programas | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 25 | bar: ABRIL 13 to SETEMBRO 28
2026-02-05 | Escalonamento do sistema | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 50 | bar: ABRIL 13 to ABRIL 13
2026-03-05 | Otimização de discos | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 25 | bar: ABRIL 13 to SETEMBRO 28
6 | Meta Otimização
2026-01-06 | Buscar por processos semelhantes(através de clusterização) | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 25 | bar: MAIO 11 to OUTUBRO 26
2026-02-06 | Aplicar melhorias no grupos replicando ações nos processos semelhantes | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 25 | bar: MAIO 11 to OUTUBRO 26
7 | Previsão da Carga de Trabalho Futura
7.1 | Obter dados de monitoramento | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2 | bar: FEVEREIRO 8 to FEVEREIRO 15
7.2 | Construir e aplicar modelos de regressão linear | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: FEVEREIRO 22 to MARÇO 15
8 | Modelagem Matemática
8.1 | Analisar variáveis | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2 | bar: FEVEREIRO 8 to FEVEREIRO 15
8.2 | Construir o modelo matemático | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: FEVEREIRO 22 to MARÇO 15
8.3 | Propor melhorias ao sistema | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: FEVEREIRO 22 to MARÇO 15
9 | Prever Início da Fase de Super-Utilização
9.1 | Calcular a carga de saturação | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: MARÇO 22 to ABRIL 13
9.2 | Calcular o tempo para saturação | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: MARÇO 22 to ABRIL 13
10 | Proposta de Nova Configuração
10.1 | Propor nova configuração | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 6 | bar: ABRIL 20 to MAIO 17
10.2 | Calcular vida útil com a nova configuração | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 6 | bar: ABRIL 20 to MAIO 17
11 | Negociação com Diretores e Fornecedores
11.1 | Prepara o relatório Anual do Sistema atual | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: MAIO 24 to JUNHO 14
11.2 | Negociar as alterações | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 4 | bar: JUNHO 21 to JULHO 12

## Versão5
ETAPA | TÍTULO DA TAREFA | DURAÇÃO (em semanas) | TRIMESTRE 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | TRIMESTRE 5 |  |  | TRIMESTRE 6 |  |  | TRIMESTRE 7 |  |  | TRIMESTRE 8
|  |  | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DESEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DESEMBRO
1 | Diagnóstico Inicial da Performance do Sistema
2018-01-01 | Identificar Variáveis a Serem Monitoradas | 1
1.2 | Definição do Horário para Monitoramento | 1
2018-03-01 | Definição dos Tipos de Monitores | 1
2018-04-01 | Monitoramento do Tempo de Observação(To) e de Amostragem(Ts) | 2
2018-05-01 | Visualização e Análise dos Dados Coletados | 1
2018-06-01 | Análise de Horários Batch e On-line | 1
2 | Identificação do Horário de Pico do Sistema Computacional
2026-01-02 | Definição de To e Ts Utilizando os monitores de software | 1
2026-02-02 | Definição de períodos do dia | 50
2026-03-02 | Calcular a Utilização média por período do dia | 50
2018-04-02 | Identificar os horários de Pico | 50
3 | Coleta de Dados do Consumo de Recursos por Processo
2026-01-03 | Definir Variáveis qualitativas | 1
2026-02-03 | Definir Variáveis quantitativas | 1
2026-03-03 | Continuação do processo de monitoramento(para natureza de serviço) | 50
4 | Seleção de Processos Críticos
2018-01-04 | Análise e identificação de processos críticos | 1
5 | Otimização do Sistema
2026-01-05 | Re-codificação de programas | 25
2026-02-05 | Escalonamento do sistema | 50
2026-03-05 | Otimização de discos | 25
6 | Meta Otimização
2026-01-06 | Buscar por processos semelhantes(através de clusterização) | 25
2026-02-06 | Aplicar melhorias no grupos replicando ações nos processos semelhantes | 25
7 | Previsão da Carga de Trabalho Futura
7.1 | Obter dados de monitoramento | 2
7.2 | Construir e aplicar modelos de regressão linear | 4
8 | Modelagem Matemática
8.1 | Analisar variáveis | 2
8.2 | Construir o modelo matemático | 4
8.3 | Propor melhorias ao sistema | 4
9 | Prever Início da Fase de Super-Utilização
9.1 | Calcular a carga de saturação | 4
9.2 | Calcular o tempo para saturação | 4
10 | Proposta de Nova Configuração
10.1 | Propor nova configuração | 6
10.2 | Calcular vida útil com a nova configuração | 6
11 | Negociação com Diretores e Fornecedores
11.1 | Prepara o relatório Anual do Sistema atual | 4
11.2 | Negociar as alterações | 4